## 系统设计
女娲智脑系统设计表
任务名称 |  | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 完成度 | 人力资源 | 里程碑 | 备注
基础层 | 数据库操作层 | [5 empty] | 2018-12-01 | 封装数据库基本操作：CURD
| 数据库DAO | 6 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 1 | 苑鹏掣 |  | 2018-05-07 梁冰修改
数据缓冲层
| 用户管理层 | [6 empty] | 用户表
| 观察者与置信度 | [6 empty] | 用户/专业/置信度 存在于用户表中 用户与RealObject一对一对应。 ---------------------------------------------------- 不同用户/不同专业 置信度不同， 阀值更改不同。
文件管理层
安全管理层
模型层 | 数据模型（DB） | [5 empty] | 2018-12-24 | 知识存储与查找
| 数据库设计 | 3 | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 1 | 苑鹏掣、梁冰 |  | 2018-05-07 梁冰修改，创建、更新、逻辑删除时间应使用trigger、like查询（已完成）
| MetaData | 2 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| RealObject | 4 | 2018-12-03 | 2018-12-08 | 1 | 苑鹏掣、梁冰 |  | 1、实对象 2、虚对象 3、动作：Action 4、集合：Collection
| Knowledge | 3 | 2018-12-09 | 2018-12-11 | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| Layer |  |  |  |  | 苑鹏掣、梁冰
| Observer | 0 |  |  | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| 阀值 | 5 | 2018-01-05 | 2018-01-12 |  | 苑鹏掣、梁冰 |  | 真理与知识
| 数据模型（Cache，使用工作记忆） |  |  |  |  | 梁冰
| BaseEntity |  |  |  |  | 梁冰
| MetaData |  |  |  |  | 梁冰
| RealObject |  |  |  |  | 梁冰
| Knowledge |  |  |  |  | 梁冰
| Layer |  |  |  |  | 梁冰
| Observer |  |  |  |  | 梁冰
元数据引擎 | 词频学习 |  |  |  |  | 梁冰
| 分词匹配 |  |  |  |  | 梁冰
| 标点符号的分组 |  |  |  |  | 梁冰
梁冰
BOF层 | 知识链的查询与操作 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、链向后添加；2、根据已知关系向前查询、向后查询、完全匹配， 2、 指定位置截断、指定位置向前向后删除，截取前段为域
| 父对象与子对象 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 类的产生、继承、去除、重载
| 集合概念 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、集合建模。 2、集合操作。3、知识链、集合互转。4、构成属性、集合互转
| 有限集合 | 10 |  |  |  | 梁冰 |  | 有限集合的表示、存储、计算。 -------------------------------------------------- 甲乙丙丁 因为所以 首先其次再次最后
| 无限集合 | 20 |  |  |  | 梁冰 |  | 无限集合的表示、存储、计算。 -------------------------------------------------- 自然数：f(x) int x = 1 return x++
| 与或非概念 | [6 empty] | 与或非的运算 集合运算，位运算。 ------------------------------------------------- 处理非带来的知识冲突问题。
| 比较子系统 | [6 empty] | 1、ID比较 2、模式比较：ID链比较、构成比较、集合比较。 3、构成比较： 红的、圆的-->气球、苹果 红的、圆的、甜的-->苹果 4、任意比较：求同存异、生成父类、生成边界。
Mind管理器 | 上下文处理 | [6 empty] | 1、上下文的建模与分组 2、上下文的关联处理
| Mind的合并与拆分 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、多Mind与集合的相互转换。 --------------------------------------------------- 1、2、3、4、5、6 小亮是学生，还有小明。 小明很高兴，因为考了100分。
Focus管理器
DRW | 世界对象转换引擎 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 女娲对象（Ncode）和动态认知网（DRW）之间的转换
感知中枢 | 感知中枢 | [6 empty] | 核心是分词
| 文本感知引擎 （MetaData网） | [6 empty] | 分词系统 1、模式模型 2、常用语 --------------------------------------------------- 根据分词结果List中的所有词，查询MetaData。 获得其词性（RealObject或者Action）。 --------------------------------------------------- 元数据网（MetaNet），还可提供部分联想功能，可参考Word2Vect（google开源）
声音感知引擎
图像感知引擎
皮肤感知引擎
多媒体感知引擎
记忆中枢 | WorkingMemory
PersistentMemory
建模中枢 | 建模中枢 | [6 empty] | 核心是分组
集合模式提取引擎
| 模式提取引擎 | [6 empty] | 1、构成角度：泛化抽象出类 ，牛是动物，能吃草，马是动物，能吃草，抽象出食草动物。2、知识链角度：（1）抽取关键字（集合模式） （2）结构的角度。a.修限关系，如RRR（中国人民银行），可提取为R。b.规则发现。当一个句子中出现多个C时，提取模式。123412341234，5253545556……c.因为K1所以K2。先对K1和K2进行分组，最后做C的模式（目前的方案是保存在因为所以里面）。d.非修限关系的实际对象链，例如：四十五（3）知识链的语义角度：a.强关联，天下雨——天冷，超过一定阀值，就可自动推导。b.阈值。西游记里，猪能说话。其他地方是不对的，不一定强关联，但仍可以推导。3.语义指的是。根据输入创建意义的模式。模式分层，意义递进。
| 分组引擎（目前改由mind直接处理） | [6 empty] | 1、RCR-C：第一次 2、ACA/AA-C：看一看，看看 3、CR-R：一车 4、RC-R：第一 5、CA-A：又看，再看 6、AC-A：走了 7、CCC-C：1234 8、RRR-R：中国建设银行（还发现一种情况：四十五） 9、AAA-R/A：打跑了，开关，伟大 10、RAR-R：小明打小丽
| 关系（逻辑）推导引擎 | [6 empty] | 20种基本逻辑关系 1、强关联就是推导。 2、所有推导标记关系都继承于强关联。 3、当知识达到一定量时可以反思， 从而将关系分类成20种基本逻辑关系。
迁移中枢 | 动作引擎 | [6 empty] | 1、动作时态：过去时、现在时、将来时。 2、组件是构成关系 3、属性集合（可以指定属性名称）相等即为是。 --------------------------------------------------- 1、牛有腿，牛有头-->人有手 2、人是人、牛是牛、人是动物、Apple是苹果… 3、理解：了、正在、以前等动作时态。
| 迁移引擎 | [6 empty] | 核心是动作迁移1、迁移分组列表 2、关注点迁移
| 联想引擎 | [6 empty] | 1、属性相似关联 2、归类与归纳 --------------------------------------------------- 苹果-->红-->气球-->轻盈-->飞翔-->羽毛-->鸟
| 类比建模 | [6 empty] | 1、同义词的处理 2、近义词的处理 3、反义词的处理 --------------------------------------------------- 脸蛋像苹果一样 她跑的像小鹿一样 风一样的男孩子
评估中枢 | 评估中枢 | [6 empty] | 核心是评估输入和输出。 将要输出内容和知识库中的知识匹配，评估其正确性。 --------------------------------------------------- 输入：牛有腿 （记忆：牛有腿） ==> 正确。 输入：牛有腿 （记忆：牛是动物，动物有腿） ==> 正确
| 评估引擎 | [6 empty] | 的 ==> 牛的腿 --> 牛腿
求同存异
| 断序、错序或乱序重排 | [6 empty] | 自动补充和转义
| 省略句处理 | [6 empty] | 信息省略，语义分析时需要补全信息 1、父对象的省略 拿走了 一斤苹果 --> 一斤重量的苹果 2、上下文的省略 红的、我的
| 指代语处理 | [6 empty] | 根据关注点引擎提供的结果1、属性指代： 女 --> 女人 不是个男人 --> 不是指性别，而是指男人的属性。 2、任意对象指代： 这、那、你、我、他（她、它） 3、任意状态指代： 几、多少、多大、东西、没有 4、集合指代： 很多、大部分
评估语义
语义与语义的转换
规则引擎
情感中枢 | 情感中枢 | [6 empty] | 核心是修改输出，以达到情感重心和关注点的迁移。
| 情感计算引擎 | [6 empty] | 1、情感建模：情感空间、数值表示。 2、情感判定算法：计算方法、歧义处理、阈值。 3、情感对行为的影响计算。 4、情感对性格的影响计算：弥漫影响长期行为。 5、文字情感。 6、声音情感。 7、图像情感。 8、情感的衰减算法。 9、留存发展判断。 10、调整性格常量。
计划中枢 | 计划中枢
学习引擎
计划引擎
行为中枢 | 行为中枢
行为引擎
机器人行为
操作其他设备
进化与发展
改变自身
| 响应存储与信息输出 | [6 empty] | 1、知识应答 2、多人聊天 3、情感应答：结合情感的选择应答方式。
| 动作执行 | [6 empty] | Action对应一个函数，其函数可以表达为动作理解。
函数引擎
调度中枢 | 调度中枢
抽象引擎
遗忘引擎
| 遗忘曲线 | 5 | 2018-12-28 | 2018-01-05 | 1 | 苑鹏掣 |  | 1、遗忘算法：按照遗忘曲线，每次阀值增加或减少不同。 2、记忆熟悉度。
| 反思引擎 | [6 empty] | 1、不完善数据的自动补充。 2、提取知识算法。 3、已有知识纠错。 4、自我感知。 5、自我提问。
理解“我”的概念
上帝之手 | 输入接口
| 数据灌输 | [5 empty] | 2018-01-05
| MetaData灌输 | 1 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 金爽
| 动词灌输 | 1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 金爽
| 顶级关系和内置对象 | 1 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 1 | 金爽
| 字典灌输 | 4 | 2018-12-30 | 2018-01-05 | 1 | 金爽
知识纠正
顶级关系/本能维护
修改系统参数
界面层 | 伏羲 | [6 empty] | 面向网页
| 神农 | [6 empty] | 面向Android
| 轩辕 | [6 empty] | 面向iOS