## 系统设计
女娲智脑系统设计表
任务名称 |  | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 完成度 | 人力资源 | 里程碑 | 备注
基础层 | 数据库操作层 | [5 empty] | 2015-12-01 | 封装数据库基本操作：CURD
| 数据库DAO | 6 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 1 | 苑鹏掣 |  | 2018-05-07 梁冰修改
数据缓冲层
| 用户管理层 | [6 empty] | 用户表
| 观察者与置信度 | [6 empty] | 用户/专业/置信度 存在于用户表中 用户与RealObject一对一对应。 ---------------------------------------------------- 不同用户/不同专业 置信度不同， 阀值更改不同。
文件管理层
安全管理层
模型层 | 数据模型（DB） | [5 empty] | 2015-12-24 | 知识存储与查找
| 数据库设计 | 3 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 1 | 苑鹏掣、梁冰 |  | 2018-05-07 梁冰修改，创建、更新、逻辑删除时间应使用trigger、like查询（已完成）
| MetaData | 2 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| RealObject | 4 | 2015-12-03 | 2015-12-08 | 1 | 苑鹏掣、梁冰 |  | 1、实对象 2、虚对象 3、动作：Action 4、集合：Collection
| Knowledge | 3 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| Layer |  |  |  |  | 苑鹏掣、梁冰
| Observer | 0 |  |  | 1 | 苑鹏掣、梁冰
| 阀值 | 5 | 2016-01-05 | 2016-01-12 |  | 苑鹏掣、梁冰 |  | 真理与知识
| 数据模型（Cache，使用工作记忆） |  |  |  |  | 梁冰
| BaseEntity |  |  |  |  | 梁冰
| MetaData |  |  |  |  | 梁冰
| RealObject |  |  |  |  | 梁冰
| Knowledge |  |  |  |  | 梁冰
| Layer |  |  |  |  | 梁冰
| Observer |  |  |  |  | 梁冰
元数据引擎 | 词频学习 |  |  |  |  | 梁冰
| 分词匹配 |  |  |  |  | 梁冰
| 标点符号的分组 |  |  |  |  | 梁冰
梁冰
BOO层 | 知识链的查询与操作 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、链向后添加；2、根据已知关系向前查询、向后查询、完全匹配， 2、 指定位置截断、指定位置向前向后删除，截取前段为域
| 父对象与子对象 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 类的产生、继承、去除、重载
| 集合概念 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、集合建模。 2、集合操作。3、知识链、集合互转。4、构成属性、集合互转
| 有限集合 | 10 |  |  |  | 梁冰 |  | 有限集合的表示、存储、计算。 -------------------------------------------------- 甲乙丙丁 因为所以 首先其次再次最后
| 无限集合 | 20 |  |  |  | 梁冰 |  | 无限集合的表示、存储、计算。 -------------------------------------------------- 自然数：f(x) int x = 1 return x++
| 与或非概念 | [6 empty] | 与或非的运算 集合运算，位运算。 ------------------------------------------------- 处理非带来的知识冲突问题。
| 比较子系统 | [6 empty] | 1、ID比较 2、模式比较：ID链比较、构成比较、集合比较。 3、构成比较： 红的、圆的-->气球、苹果 红的、圆的、甜的-->苹果 4、任意比较：求同存异、生成父类、生成边界。
Mind管理器 | 上下文处理 | [6 empty] | 1、上下文的建模与分组 2、上下文的关联处理
| Mind的合并与拆分 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 1、多Mind与集合的相互转换。 --------------------------------------------------- 1、2、3、4、5、6 小亮是学生，还有小明。 小明很高兴，因为考了100分。
Focus管理器
DRW | 世界对象转换引擎 |  |  |  |  | 梁冰 |  | 女娲对象（Ncode）和动态认知网（DRW）之间的转换
感知中枢 | 感知中枢 | [6 empty] | 核心是分词
| 文本感知引擎 （MetaData网） | [6 empty] | 分词系统 1、模式模型 2、常用语 --------------------------------------------------- 根据分词结果List中的所有词，查询MetaData。 获得其词性（RealObject或者Action）。 --------------------------------------------------- 元数据网（MetaNet），还可提供部分联想功能，可参考Word2Vect（google开源）
声音感知引擎
图像感知引擎
皮肤感知引擎
多媒体感知引擎
记忆中枢 | WorkingMemory
PersistentMemory
建模中枢 | 建模中枢 | [6 empty] | 核心是分组
集合模式提取引擎
| 模式提取引擎 | [6 empty] | 1、构成角度：泛化抽象出类 ，牛是动物，能吃草，马是动物，能吃草，抽象出食草动物。2、知识链角度：（1）抽取关键字（集合模式） （2）结构的角度。a.修限关系，如RRR（中国人民银行），可提取为R。b.规则发现。当一个句子中出现多个C时，提取模式。123412341234，5253545556……c.因为K1所以K2。先对K1和K2进行分组，最后做C的模式（目前的方案是保存在因为所以里面）。d.非修限关系的实际对象链，例如：四十五（3）知识链的语义角度：a.强关联，天下雨——天冷，超过一定阀值，就可自动推导。b.阈值。西游记里，猪能说话。其他地方是不对的，不一定强关联，但仍可以推导。3.语义指的是。根据输入创建意义的模式。模式分层，意义递进。
| 分组引擎（目前改由mind直接处理） | [6 empty] | 1、RCR-C：第一次 2、ACA/AA-C：看一看，看看 3、CR-R：一车 4、RC-R：第一 5、CA-A：又看，再看 6、AC-A：走了 7、CCC-C：1234 8、RRR-R：中国建设银行（还发现一种情况：四十五） 9、AAA-R/A：打跑了，开关，伟大 10、RAR-R：小明打小丽
| 关系（逻辑）推导引擎 | [6 empty] | 20种基本逻辑关系 1、强关联就是推导。 2、所有推导标记关系都继承于强关联。 3、当知识达到一定量时可以反思， 从而将关系分类成20种基本逻辑关系。
迁移中枢 | 动作引擎 | [6 empty] | 1、动作时态：过去时、现在时、将来时。 2、组件是构成关系 3、属性集合（可以指定属性名称）相等即为是。 --------------------------------------------------- 1、牛有腿，牛有头-->人有手 2、人是人、牛是牛、人是动物、Apple是苹果… 3、理解：了、正在、以前等动作时态。
| 迁移引擎 | [6 empty] | 核心是动作迁移1、迁移分组列表 2、关注点迁移
| 联想引擎 | [6 empty] | 1、属性相似关联 2、归类与归纳 --------------------------------------------------- 苹果-->红-->气球-->轻盈-->飞翔-->羽毛-->鸟
| 类比建模 | [6 empty] | 1、同义词的处理 2、近义词的处理 3、反义词的处理 --------------------------------------------------- 脸蛋像苹果一样 她跑的像小鹿一样 风一样的男孩子
评估中枢 | 评估中枢 | [6 empty] | 核心是评估输入和输出。 将要输出内容和知识库中的知识匹配，评估其正确性。 --------------------------------------------------- 输入：牛有腿 （记忆：牛有腿） ==> 正确。 输入：牛有腿 （记忆：牛是动物，动物有腿） ==> 正确
| 评估引擎 | [6 empty] | 的 ==> 牛的腿 --> 牛腿
求同存异
| 断序、错序或乱序重排 | [6 empty] | 自动补充和转义
| 省略句处理 | [6 empty] | 信息省略，语义分析时需要补全信息 1、父对象的省略 拿走了 一斤苹果 --> 一斤重量的苹果 2、上下文的省略 红的、我的
| 指代语处理 | [6 empty] | 根据关注点引擎提供的结果1、属性指代： 女 --> 女人 不是个男人 --> 不是指性别，而是指男人的属性。 2、任意对象指代： 这、那、你、我、他（她、它） 3、任意状态指代： 几、多少、多大、东西、没有 4、集合指代： 很多、大部分
评估语义
语义与语义的转换
规则引擎
情感中枢 | 情感中枢 | [6 empty] | 核心是修改输出，以达到情感重心和关注点的迁移。
| 情感计算引擎 | [6 empty] | 1、情感建模：情感空间、数值表示。 2、情感判定算法：计算方法、歧义处理、阈值。 3、情感对行为的影响计算。 4、情感对性格的影响计算：弥漫影响长期行为。 5、文字情感。 6、声音情感。 7、图像情感。 8、情感的衰减算法。 9、留存发展判断。 10、调整性格常量。
计划中枢 | 计划中枢
学习引擎
计划引擎
行为中枢 | 行为中枢
行为引擎
机器人行为
操作其他设备
进化与发展
改变自身
| 响应存储与信息输出 | [6 empty] | 1、知识应答 2、多人聊天 3、情感应答：结合情感的选择应答方式。
| 动作执行 | [6 empty] | Action对应一个函数，其函数可以表达为动作理解。
函数引擎
调度中枢 | 调度中枢
抽象引擎
遗忘引擎
| 遗忘曲线 | 5 | 2015-12-28 | 2016-01-05 | 1 | 苑鹏掣 |  | 1、遗忘算法：按照遗忘曲线，每次阀值增加或减少不同。 2、记忆熟悉度。
| 反思引擎 | [6 empty] | 1、不完善数据的自动补充。 2、提取知识算法。 3、已有知识纠错。 4、自我感知。 5、自我提问。
理解“我”的概念
上帝之手 | 输入接口
| 数据灌输 | [5 empty] | 2016-01-05
| MetaData灌输 | 1 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 1 | 金爽
| 动词灌输 | 1 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 1 | 金爽
| 顶级关系和内置对象 | 1 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 金爽
| 字典灌输 | 4 | 2015-12-30 | 2015-01-05 | 1 | 金爽
知识纠正
顶级关系/本能维护
修改系统参数
界面层 | 伏羲 | [6 empty] | 面向网页
| 神农 | [6 empty] | 面向Android
| 轩辕 | [6 empty] | 面向iOS

## 分项设计
项目编号 | 项目名称 | 分项名称 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 设计人员 | 备注
1 | 数据库DAO |  |  |  | 0
1.1 |  | 基础CRUD | 2015-11-23 |  | -42331 | 苑鹏掣、梁冰
1.2 |  | 分层操作 | 2018-08-03 |  | -43315 | 梁冰
2 | 数据模型 |  |  |  | 0
2.1 |  | 元数据 |  |  | 0 | 苑鹏掣、梁冰
2.2 |  | 元数据网 |  |  | 0 | 梁冰
2.3 |  | 实际对象 |  |  | 0 | 苑鹏掣、梁冰
2.3.1 |  | 实际对象构成属性操作 |  |  | 0 | 梁冰
2.3.2 |  | 实际对象继承、重载操作 |  |  | 0 | 梁冰
2.4 |  | 知识链 |  |  | 0 | 苑鹏掣、梁冰
|  | 知识链的查询与操作 |  |  |  | 苑鹏掣、梁冰
|  | 实际对象与知识链互转 | 2018-09-15 | 2018-09-20 | 5 | 梁冰
|  | 修改 | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 3 | 梁冰
|  | 自然语言知识链（下一个为） | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 1 | 梁冰
|  | 知识链分割与拼接 | 2018-12-03 |  |  | 梁冰
|  | 知识链嵌套 | 2018-12-20 | 2018-12-30 |  | 梁冰
|  | 集合操作 | 2018-09-16 | 2018-09-21 | 5 | 梁冰
|  | 单列collection类 | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 3 | 梁冰
| 建模引擎 | 简单建模 |  | 2018-09-26 | 43369 | 梁冰 | 牛-有-腿
|  | 复杂建模 |  |  |  | 梁冰 | 因为...所以
|  | 复杂动作建模 | 2018-12-31 |  |  | 梁冰 | 1、小明-跑——>[[小明,抬起,腿][小明,落下,腿],[小明,腿,蹬地]],每一个步骤、状态应该包括时间等属性定义。2、定义循环。3、定义实际对象的顶级关系的前约束，例如：牛-有-腿，腿的前约束，就是组件，便于系统查找和处理关系，避免出现马云-有-钱，将其处理成马云-组件-钱（realobject.getConnstrains）
| 迁移引擎 | 简单迁移 |  | 2018-09-26 |  | 梁冰 | 0.01版本，简单建模与简单迁移
|  | 复杂迁移 |  |  |  | 梁冰
|  | 完善“意义为” | 2018-09-27 |  |  | 梁冰
| 分组引擎 |  |  |  |  | 梁冰
| 代码引擎 |  | 2018-12-17 |  |  | 梁冰
| 多语言 |  | 2019-01-15 | 2019-01-16 |  | 梁冰
| 多模式，多意义 |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 梁冰
| 多对象管理器的规划、设计 |  | 2019-01-19 | 2019-01-19 |  | 梁冰
| 输入、输出接口 | CentralBrain、Console | 2019-01-20 | 2019-01-22 |  | 梁冰
| 文件结构调整 | 增加organ、runtime文件夹 | 2019-01-21 | 2019-01-22 |  | 梁冰

## 测试用例
测试编号 | 项目标号 | 项目名称 | 测试名称 | 测试说明 | 用例位置 | 测试时间 | 是否测试通过 | 测试人员
1 |  |  | testSegmentWithStopMarks | 实验以标点符号分解字符块 | TestTextEngine | 2018-05-11 19:00 | 是 | leon
2 |  |  | testCreateDoubleFrequancyDict | 测试创建元输入双字-频率字典 | TestTextEngine | 2018-05-11 19:00 | 是 | leon
3 |  |  | testExtractRawMetaData | 测试根据元输入，从双字-频率字典提取元词块（可能有多个）（传入self.RawMetas） | TestTextEngine | 2018-05-12 11:00 | 是 | leon
4 |  |  | testLoadChainCharMetaDict | 测试以元数据：词频}的字典加载{首字母：元数据列表}字符链字典 | TestTextEngine | 2018-05-12 11:00 | 是 | leon
5 |  |  | testSegmentInputByChainCharMetaDict | 测试全部最可能匹配进行分割输入字符串 | TestTextEngine | 2018-05-13 22:00 | 是 | leon
6 |  |  |  |  | TestTextEngine |  | 是 | leon
7 |  |  |  |  | TestTextEngine |  | 是 | leon
8 |  |  |  |  | TestTextEngine |  | 是 | leon
9 | [6 empty] | 是 | leon
10 | [6 empty] | 是 | leon
11 | [6 empty] | 是 | leon
12 | [6 empty] | 是 | leon
13 | [6 empty] | 是 | leon
14 | [6 empty] | 是 | leon
15 | [6 empty] | 是 | leon
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

## BOO
女娲系统元素基本操作（BOO）一览表(Base Of Operations)
位置编号 | 位置 | 操作（Operation）编号 | 操作（Operation）
0 | 底层 | 0.1 | 创建（create）
|  | 0.2 | 读取（retrieve/get，全部）
|  | 0.2.1 | 根据Id读取
|  | 0.2.2 | 根据primaryKeys读取
|  | 0.2.3 | 根据retrieveColumns读取
|  | 0.3 | 更新（update，全部）
|  | 0.3.1 | 更新weight
|  | 0.4 | 删除（delete）
1 | 元数据单对象 | 1.1-1.4 | 同0
2 | 实际对象单对象 | 2.1-2.4 | 同0
3 | MetaData单对象-MetaData单对象（2元） | 3.1 | Id比较
|  | 3.2 | 顺序关联3.2.1-3.2.4（MetaNet）
|  | 3.3 | 组合新对象3.3.1-3.3.4（MetaData）
4 | RealObject单对象-RealObject单对象（2元） | 4.1 | Id比较
|  | 4.2 | 顺序关联4.2.1-4.2.4（MetaNet）
|  | 4.3 | 组合新对象4.3.1-4.3.4（MetaData）
|  | 4.4 | 同步两个对象，保证同一性的操作（两个对象变一个对象，同步Id）
5 | MetaData单对象-RealObject单对象（2元） | 5.1 | 分层关联5.1.1-5.1.4
|  | 5.2 | 分层关联度5.2.1-5.2.4
6 | MetaData对象-MetaData单对象（n元）
5、顺序关联01-04（MetaNet）
6、组合新对象01-04（MetaData）
7 | RealObject单对象-RealObject单对象（n元） |  | 43469
6、Id比较
7、顺序关联01-04（Knowledge）
8、组合新对象01-04（RealObject）
9、
8 | MetaNet单对象
5、Id比较
9 | Knowledge单对象
MetaNet单对象-MetaNet单对象（2元）
Knowledge单对象-Knowledge单对象（2元）
MetaNet单对象-MetaNet单对象（n元）
Knowledge单对象-Knowledge单对象（n元）
MetaData单对象-MetaNet单对象（2元）
| RealObject单对象-Knowledge单对象（2元） |  | 查找在知识链之中的位置
Knowledge转RealObject集合
RealObject集合转Knowledge